### (1) Nhiệm vụ 1: Phân tích Velocity và Capacity

#### Bảng Velocity 3 Sprint trước

| Sprint | SP hoàn thành (Done) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Sprint -3 | 15 | Đủ thành viên |
| Sprint -2 | 16 | Đủ thành viên |
| Sprint -1 | 17 | Đủ thành viên |
| Velocity tham khảo | 16 SP | Cách tính: Trung bình cộng 3 Sprint trước = $(15 + 16 + 17) / 3 = 16$ SP. Cách dùng: Làm căn cứ dữ liệu lịch sử để dự báo tổng số Story Point mà nhóm có khả năng hoàn thành trong Sprint này, không dùng làm cam kết cứng. |

#### Bảng Capacity Sprint này

| Developers | Ngày Sprint | Ngày không tham gia | Ngày khả dụng | Giờ tập trung/ngày | Capacity (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dev A | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev B | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev C | 10 | 2 | 8 | 5 | 40 |
| Dev D | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Tổng |  |  | 38 |  | 190 giờ |

- Nhận xét: Capacity Sprint này đạt 190 giờ, giảm 10 giờ (5%) so với mức 200 giờ khi đủ người do Dev C nghỉ 2 ngày; nhóm sử dụng Capacity thực tế (190 giờ) kết hợp cùng Velocity tham khảo (16 SP) để cân đối và chỉ nhận khối lượng công việc khoảng 15–16 SP nhằm bảo đảm tính khả thi cho mục tiêu Sprint.

### (2) Nhiệm vụ 2: Viết lại Sprint Goal

- Sprint Goal đã chỉnh sửa: Giúp người đi xe máy điện chủ động tìm kiếm trạm sạc phù hợp, kiểm tra khung giờ trống và đặt trước vị trí sạc thành công để không phải chờ đợi khi đến nơi.

### (3) Nhiệm vụ 3: Lập Sprint Backlog

#### Bảng chọn PBI cho Sprint Backlog

| Mã Story | Ưu tiên | SP | Chọn/Chưa chọn | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS01 | 1 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 1; bước đầu để người dùng tìm trạm. |
| CS02 | 2 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 2; cần biết giờ còn trống trước khi đặt. |
| CS03 | 3 | 5 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 3; hiện thực hóa giá trị cốt lõi giúp người dùng giữ chỗ trước trạm sạc; tổng nỗ lực (11 SP) nằm trọn trong ngưỡng Velocity (16 SP) và Capacity khả dụng. |
| CS04 | 4 | 5 | ☐ Chọn ☑ Chưa | Acceptance Criteria chưa chốt rõ quy tắc phạt/hạn chế khi hủy sát giờ (chưa đạt chuẩn Ready); trì hoãn để Product Owner làm rõ chi tiết cho Sprint sau. |
| Tổng SP đã chọn |  | 11 SP |  | Mức dự báo, không phải cam kết |

#### Task Breakdown cho CS03 (Đặt trước vị trí sạc - 5 SP)

| STT | Task | Đầu ra | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết kế và lập trình API đặt chỗ (kiểm tra trùng lặp lịch sạc và sinh mã xác nhận đặt chỗ) | Endpoint API đặt lịch hoạt động đúng logic, xử lý chống đặt trùng chỗ và trả mã xác nhận | 16 |
| 2 | Xây dựng giao diện (UI) chọn thông tin xe, khung giờ sạc và hiển thị màn hình cấp mã xác nhận | Giao diện đặt lịch hoàn chỉnh trên ứng dụng, kết nối thành công với API và hiển thị mã xác nhận cho người dùng | 12 |

### (4) Nhiệm vụ 4: Phân tích Burndown Chart

- So sánh đường thực tế với đường lý tưởng: Từ Ngày 0 đến Ngày 2 và từ Ngày 3 đến Ngày 7, đường thực tế đi ngang hoàn toàn trên mức lý tưởng (tồn đọng 11 SP đến hết Ngày 2 và 8 SP kéo dài 5 ngày từ Ngày 3 đến Ngày 7), cho thấy tiến độ bị đình trệ đáng kể ở giai đoạn giữa Sprint. Dấu hiệu này cho thấy các Story có kích thước lớn hoặc đang gặp điểm nghẽn kỹ thuật chưa thể hoàn thành dứt điểm theo Definition of Done. Điều này tạo ra rủi ro rất cao khiến nhóm bị dồn khối lượng công việc vào cuối Sprint và không kịp hoàn thành 2 PBI còn lại để đạt Sprint Goal.

- Đề xuất hành động tại Daily Scrum Ngày 7: Tại Daily Scrum Ngày 7, khi lượng việc còn tồn 8 SP trong khi chỉ còn 3 ngày làm việc, toàn đội cần tập trung tối đa nguồn lực (swarming/pair programming) để cùng tháo gỡ khó khăn kỹ thuật cho PBI đang dang dở nhằm đưa nó về trạng thái Done ngay trong Ngày 8. Đồng thời, Scrum Master hỗ trợ loại bỏ các trở ngại khách quan và nhóm đánh giá lại thời gian thực tế để chốt dứt điểm CS03 kịp thời hạn Ngày 10 mà không làm ảnh hưởng đến chất lượng bàn giao.